## Hoja1
ESTIMACIÓN DE COSTOS DEL PROYECTO WUKI
PROYECTO INFORMÁTICO: WUKI
ESTIMACIÓN DE RECURSOS, TIEMPOS Y COSTOS
ACTIVIDAD (HITOS) | PAQUETES TRABAJO | RECURSOS |  | TIEMPO |  | VALOR UNIT. | COSTO TOTAL | SALARIO MINIMO | 958000
|  | TIPO | CANT. | TIPO | CANT. |  |  |  | 31933.3333
1. ANALISIS DE REQUERIMIENTOS | 1.1 DEFINICIÓN DEL PROBLEMA | Computador | 1 | Días | 3 | 9600 | 28800
|  | Analista |  |  |  | 42400 | 127200
|  | Agenda | 0 |  | 1 | 10000 | 0
|  | Boligrafo | 0 |  | 1 | 1500 | 0
|  | Transporte | 2 |  | 3 | 2600 | 15600
| 1.2 LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN | Computador | 1 | Días | 3 | 9600 | 28800
|  | Analista |  |  |  | 42400 | 127200
|  | Transporte | 2 |  |  | 2600 | 15600
| 1.3 TABULACIÓN | Computador | 1 | Días | 1 | 9600 | 9600
|  | Analista |  |  |  | 42400 | 42400
|  | Transporte | 2 |  |  | 2600 | 5200
| 1.4 DOCUMENTO DE REQUERIMIENTOS | Computador | 1 | Días | 5 | 9600 | 48000
|  | Analista |  |  |  | 42400 | 212000
|  | Transporte | 2 |  |  | 2600 | 26000
| SUBTOTAL ACTIVIDAD 1 | 686400
ACTIVIDAD (HITOS) | PAQUETES TRABAJO | RECURSOS |  | TIEMPO |  | VALOR UNIT. | COSTO TOTAL
|  | TIPO | CANT. | TIPO | CANT.
2. PLANEACIÓN | 2.1 PRESUPUESTO | Computador | 1 | Días | 3 | 9600 | 28800
|  | Analista |  |  |  | 42400 | 127200
|  | Transporte | 2 |  |  | 2600 | 15600
| 2.2 RECURSOS | Computador | 1 | Días | 5 | 9600 | 48000
|  | Analista |  |  |  | 42400 | 212000
|  | Transporte | 2 |  |  | 2600 | 26000
| 2.3 PLANEACIÓN DE DIAGRAMAS | Computador | 1 | Días | 3 | 9600 | 28800
|  | Analista |  |  |  | 42400 | 127200
|  | Transporte | 2 |  |  | 2600 | 15600
| SUBTOTAL ACTIVIDAD 2 | 629200
ACTIVIDAD (HITOS) | PAQUETES TRABAJO | RECURSOS |  | TIEMPO |  | VALOR UNIT. | COSTO TOTAL
|  | TIPO | CANT. | TIPO | CANT.
3. DISEÑO | 3.1 CASOS DE USO | Computador | 1 | Días | 3 | 9600 | 28800
|  | Analista |  |  |  | 42400 | 127200
|  | Transporte | 2 |  |  | 2600 | 15600
| 3.2 DIAGRAMA DE CLASES | Computador | 1 | Días | 3 | 9600 | 28800
|  | Analista |  |  |  | 42400 | 127200
|  | Transporte | 2 |  |  | 2600 | 15600
| 3.3 DIAGRAMA DE PROCESOS | Computador | 1 | Días | 3 | 9600 | 28800
|  | Analista |  |  |  | 42400 | 127200
|  | Transporte | 2 |  |  | 2600 | 15600
| 3.4 DISEÑO DE BASE DE DATOS | Computador | 1 | Días | 14 | 9600 | 134400
|  | Analista |  |  |  | 42400 | 593600
|  | Transporte | 2 |  |  | 2600 | 72800
| SUBTOTAL ACTIVIDAD 3 | 1315600
ACTIVIDAD (HITOS) | PAQUETES TRABAJO | RECURSOS |  | TIEMPO |  | VALOR UNIT. | COSTO TOTAL
|  | TIPO | CANT. | TIPO | CANT.
4. DESARROLLO | 4.1 ALGORITMOS | Computador | 1 | Días | 7 | 9600 | 67200
|  | Analista |  |  |  | 42400 | 296800
|  | Transporte | 2 |  |  | 2600 | 36400
| 4.2 PSEUDOCODIGO | Computador | 1 | Días | 3 | 9600 | 28800
|  | Analista |  |  |  | 42400 | 127200
|  | Transporte | 2 |  |  | 2600 | 15600
| 4.3 PROGRAMACION | Computador | 1 | Días | 21 | 9600 | 201600
|  | Analista |  |  |  | 42400 | 890400
|  | Transporte | 2 |  |  | 2600 | 109200
| 4.4 PROGRAMAR BASE DE DATOS | Computador | 1 | Días | 21 | 9600 | 201600
|  | Analista |  |  |  | 42400 | 890400
|  | Transporte | 2 |  |  | 2600 | 109200
| SUBTOTAL ACTIVIDAD 4 | 2974400
| PAQUETES TRABAJO | RECURSOS |  | TIEMPO |  | VALOR UNIT. | COSTO TOTAL
|  | TIPO | CANT. | TIPO | CANT.
5. CONSTRUCCION Y DOCUMENTACION | 5.1 DATOS | Computador | 1 | Días | 3 | 9600 | 28800
|  | Analista |  |  |  | 42400 | 127200
|  | Transporte | 2 |  |  | 2600 | 15600
| 5.2 PRUEBA | Computador | 1 | Días | 21 | 9600 | 201600
|  | Analista |  |  |  | 42400 | 890400
|  | Transporte | 2 |  |  | 2600 | 109200
| 5.3 AJUSTES | Computador | 1 | Días | 7 | 9600 | 67200
|  | Analista |  |  |  | 42400 | 296800
|  | Transporte | 2 |  |  | 2600 | 36400
| SUBTOTAL ACTIVIDAD 5 | 1773200
ACTIVIDAD (HITOS) | PAQUETES TRABAJO | RECURSOS |  | TIEMPO |  | VALOR UNIT. | COSTO TOTAL
|  | TIPO | CANT. | TIPO | CANT.
6. IMPLANTACION | 6.1 INSTALACION | Computador | 1 | Días | 3 | 9600 | 28800
|  | Analista |  |  |  | 42400 | 127200
|  | Transporte | 2 |  |  | 2600 | 15600
| 6.2 CAPACITACION | Computador | 1 | Días | 7 | 9600 | 67200
|  | Analista |  |  |  | 42400 | 296800
|  | Transporte | 2 |  |  | 2600 | 36400
| 6.3 SOLUCION DE PROBLEMAS | Computador | 1 | Días | 14 | 9600 | 134400
|  | Analista |  |  |  | 42400 | 593600
|  | Transporte | 2 |  |  | 2600 | 72800
| 6.4 ACTA DE CIERRE | Computador | 1 | Días | 3 | 9600 | 28800
|  | Analista |  |  |  | 42400 | 127200
|  | Transporte | 2 |  |  | 2600 | 15600
| SUBTOTAL ACTIVIDAD 6 | 1544400
COSTO TOTAL PROYECTO |  | 8923200