## Hoja1
CRONOGRAMA
ACCIONES O ACTIVIDAD |  | 2021 | [11 empty] | 2022 | [23 empty] | RESPONSABLES | RECURSOS
|  | JUL |  | AGO |  | SEP |  | OCT |  | NOV |  | DIC |  | ENE |  | FEB |  | MAR |  | ABR |  | MAY |  | JUN |  | JUL |  | AGO |  | SEPT |  | OCT |  | NOV |  | DIC
|  | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E
| Designar nombre del proyecto, objetivo general y especificos, Planteamiento del problema, Alcance del proyecto, Justificación |  | X
| Levantamiento de información | [5 empty] | X
| Elaboración diegrama de procesos |  |  |  | X
| BPMN |  |  |  | X
| Control de versiones (Git - GitHub) |  | X
| Elaboración de cronograma de actividades | [7 empty] | X
| Elaboración de diagrama de casos de usos | [6 empty] | X
| Formato de casos de uso extendido | [6 empty] | X
| Elaboración de Modelo Entidad - Relación | [8 empty] | X
| Elaboración de diccionario de datos | [8 empty] | X
| Elaboración de presupuesto y selección de personal | [6 empty] | X
Elaboración de diagrama de clases (UML 2,4,1)
Elaboración de prototipo por HTML
Elaboración del diagrama de distribución (UML 2,4,1)
P: Programado E: Ejecutado